德宏州计划生育协会2012年“生育关怀·创建幸福家庭—防止寄生虫，促进健康行动”项目实施计划

寄生虫病是影响人口素质、影响家庭幸福和谐发展、危害人民群众身体健康的疾病，也是我国农村流行范围最广、感染率最高的疾病。为了贯彻落实胡锦涛总书记在2011年4月26日中共中央政治局第二十八次集体学习时强调“着力提高人口素质”，健全生育关怀制度，“切实促进家庭和谐幸福”的重要讲话精神，进一步拓展生育关怀和创建幸福家庭活动。根据中国计划生育协会、国家人口和计划生育委员会、中国人口福利基金会、中国健康教育中心《关于开展2012年“生育关怀·创建幸福家庭—防治寄生虫，促进健康行动”的通知》（国计生协〔2012〕11号）的部署和要求，结合德宏州实际，制定2012年工作实施计划。

一、项目背景、理由和意义

（一）指导思想：坚持以科学发展观为指导，以人为本，聚焦创建幸福家庭，造福广大计划生育困难家庭为目标，开展“生育关怀•创建幸福家庭——防治寄生虫，促进健康行动”，在国家、省计生协会的关心指导下，充分发挥基层计生协组织网络优势，广泛动员社会各界力量，开展有效干预行动，努力降低德宏州土源性线虫的感染率，促进妇女、儿童健康，提高群众生活质量，促进家庭幸福和社会和谐发展。

（二）理由和意义：为提高人口素质，促进家庭和谐幸福，中国计划生育协会、国家人口和计划生育委员会、中国人口福利基金会、中国健康教育中心等4部门研究决定，在云南省德宏州开展“生育关怀.创建幸福家庭—防止寄生虫，促进健康行动”项目。该项目由德宏州计划生育协会于2012年3月开始申报筹备，项目试点拟定在云南省德宏瑞丽市畹町经济开发区，项目时间从2012年3月——2015年12月，2012年项目经费预算49400元人民币。实施该项目的目的是：通过宣传倡导与提供服务，提升人民群众防治寄生虫病的知识知晓率和健康行为形成率，加强生殖健康和健康保健意识。希望能得到中国计生协的大力支持，我们将充分发挥基层计生协组织网络优势，广泛动员社会各界力量，通过开展宣传倡导与提供服务，努力降低德宏州土源性线虫的感染率，促进妇女、儿童健康，提高群众生活质量，促进家庭幸福和社会和谐发展。

（三）德宏州概况：德宏傣族景颇族自治州地处祖国西南边陲，云南省西部，是云南省8个少数民族自治州之一。东和东北与保山地区的龙陵、腾冲两县相邻，南、西和西北与缅甸联邦接壤，国境线长达503.8公里，总面积11526平方公里。德宏州首府驻芒市，陆地距省会昆明649公里，空距427公里。行政区划：辖2市3县，即瑞丽、芒市、梁河、盈江、陇川县；50个乡镇，1个街道办事处，336个村民委员会，37个居民委员会，3810个村民小组。2011年末，常住人口122.5万人，其中少数民族人口58.34万人，占总人口的48.1%；人口出生率14.55‰、人口死亡率7.17‰、人口自然增长率7.38‰。五种主要世居少数民族人口分别为傣族35.06万人、景颇族13.46万人、德昂族1.45万人、傈僳族3.16万人、阿昌族3.04万人。

（四）协会组织情况：德宏州计划生育协会成立于1989年12月。截止2011年底，全州各级计生协会组织有446个，团体会员897个，会员之家322个，会员小组2710个，会员联系户10509户，会员人数达89278人；建立宣传服务阵地691个。全州县级以上计生协会解决人员编制1人，专兼职工作人员10人，配备乡镇计生协会兼职工作人员26人，州、县市（区）计生协会共投入工作经费53.34万元。计生协会组织已成为开展人口计生工作、统筹解决人口问题的一支重要力量。

二、项目实施机构

（一）组织领导

为保障“生育关怀•创建幸福家庭——防治寄生虫，促进健康行动”项目工作在德宏州的顺利开展，现成立德宏州“生育关怀•创建幸福家庭——防治寄生虫，促进健康行动”协调领导小组：

组  长：番绍芬  德宏州人口和计划生育委员会党组书记、德宏州计划生育协会常务副会长

副组长：雷麻腊  德宏州人口和计划生育委员会副主任、

德宏州计划生育协会副会长兼秘书长

赵兴海  德宏州卫生局副局长

成  员：杨荣该  德宏州卫生局疾控科科长

刘文祥  德宏州人口计生委科技科科长

赵碧宇  德宏州计划生育协会项目管理员

领导小组下设办公室在德宏州计划生育协会，办公室主任由雷麻腊兼任，办公室由赵碧宇负责处理日常事务工作。

（二）职责分工

德宏州计划生育协会——负责活动的统筹、策划、协调；对项目点工作的具体指导、日常管理、总结经验和沟通信息等；

德宏州人口和计划生育委员会——负责指导政策宣传，协调媒体与大型社会活动的组织宣传，开展健康知识普及、宣传倡导活动；负责动员社会力量，整合资源支持活动的开展，协助解决实际困难。

三、具体目标

通过宣传倡导与提供服务，在增强试点地区人民群众生殖健康和卫生保健意识的同时，提升他们防治寄生虫病的知识知晓率和健康行为形成率，促进土源性线虫感染比例下降。

四、实施地点

项目试点拟定在云南省德宏瑞丽市畹町经济开发区。

五、目标人群及数量

畹町经济开发区的育龄群众和计划生育家庭，重点是妇女和儿童：11000人。

六、联合实施机构

德宏州计划生育协会、德宏州人口和计划生育委员会、德宏州卫生局。

七、主要活动

（一）开展对不同人群的健康教育

对不同人群开展有针对性的健康教育。1、在学校对中小学生开展以“饭前便后要洗手”为重点的健康教育；2、在农村提倡“下地耕作要穿鞋、施肥不用新粪便”；3、针对家庭主妇开展“饮食卫生要注意，生食瓜果要洗净”的宣传，促进家庭文明卫生习惯的养成。

健康教育的重点内容：寄生虫病的危害、传播途径、感染方式、预防方法和防治寄生虫病的意义等。

主要形式：集中性宣传、社会服务活动、组织培训、座谈交流、知识竞赛、娱乐活动等。

（二）其它综合性防治措施

结合社会主义新农村建设、城乡环境卫生整治和创建卫生城镇等活动，积极动员计生协会员和计划生育家庭落实政府有关部门关于改水、改厕、改善环境等综合性防治措施，努力提高农村安全饮用水和无害化厕所覆盖率，改善家庭和公共环境卫生。

（三）具体安排

1、启动培训：拟定于2012年6月28日召开“生育关怀•创建幸福家庭——防治寄生虫，促进健康行动”项目启动培训会，会议由州计生协牵头，畹町计生协承办，中国计生协、企业捐赠、省计生协会、州政府、州人口计生委、州计生协会、州卫生局、畹町人口计生局、计生协会、畹町卫生局相关领导及项目点的代表参与。

2、基线调查：2012年5月至6月，针对目标人群开展基线调查活动，依托相关知识问卷掌握目标人群基本信息及现状。

3、同伴教育：2012年7月初，在畹町经济开发区选有一定有知识、有影响力的骨干人群，开展同伴教育、参与式培训班，让每位骨干负责本影响村民小组10—20人，力争达到家喻户晓的目标。

4、宣传活动：2012年7月中旬，充分利用边疆少数民族节日、“7.11”世界人口日等纪念日，开展以“生育关怀•创建幸福家庭——防治寄生虫，促进健康行动”为主题的一系列宣传服务活动，唤起社会各界对该项目关注和支持，扩大了社会影响。

5、提供药品：2012年8月，深入畹町镇中小学校、芒棒村委会、混板村委会各村民小组进行防治寄生虫业务培训、有奖问答等宣传教育活动。并在专业人员的配合下进村入户发放免费捐赠药品。

八、监督和评估

以项目工作计划和项目文本为主，对项目运转及管理、财务等方面的监督与评估，由项目试点具体负责。

（一）评估内容

1.项目运转及常规管理；2.痕迹资料管理；3.物资管理；4.财务管理。

（二）评估方法

采取自我评估和现场督导评估相结合的方法。

（三）时间安排

州项目办根据实际情况拟在2012年10月组织一次对项目点进行现场督导与评估。

（四）分析与报告

项目点根据项目开展情况及时分析整理并撰写项目报告，定期上报年度计划、报表及评估报告。

（五）评估结果的利用

州项目办将不定期发布督导评估结果，通报项目进展情况，总结交流项目经验，并在全州范围内宣传推广。

九、经费来源及经费预算（附后）

德宏州计划生育协会“生育关怀·创建幸福家庭—防止寄生虫，促进健康行动”

项目工作计划及经费预算（2012年度）

（单位：人民币）

| 目标/ 主要活动 | 活 动 | 负责 单位 | 单位 | 单价 （元） | 第一年度 （2012.3-2012.12） |  | 第二年度 （2013.1-2013.12） |  | 第三年度 （2014.1-2014.12） |  | 第四年度 （2015.1-2015.12） |  | 总计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 预算 | 数量 | 预算 | 数量 | 预算 | 数量 | 预算 | 数量 | 预算（元） |
| ●项目培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加培训 | 参加中国计生协举办项目启动会 暨培训班 | 州、畹町项目办 | 州、畹町项目办 | 4000 | 2人 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 2人 | 8000 |
| 项目启动 | 项目点召开启动会 | 州、畹町项目办 | 畹町项目办 | 7000 | 1次 | 7000 |  |  |  |  |  |  | 1次 | 7000 |
| 项目试点培训 | 在项目点开展同伴教育、参与式训 | 畹町项目办 | 畹町项目办 | 400 | 21次 | 8400 |  |  |  |  |  |  | 21次 | 8400 |
| ●宣传活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传品制作 | 畹町经济开发区 | 畹町项目办 | 畹町项目办 | 0.5 | 6000 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 6000 | 3000 |
| 宣传教育活动 | 在项目试点开展大型宣传教育活动 | 畹町项目办 | 畹町项目办 | 2000 | 2场 | 4000 |  |  |  |  |  |  | 2场 | 4000 |
| 文艺表演，有奖问答 | 在项目试点开展活动 | 畹町项目办 | 畹町项目办 | 2000 | 1场 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1场 | 2000 |
| 媒体宣传 | 在报纸、电视、网络进行宣传 | 州、畹町项目办 | 州、畹町项目办 | 5000 | 1次 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 1次 | 5000 |
| ●项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展基线调查 | 畹町经济开发区 | 畹町项目办 | 畹町项目办 | 500 | 20天 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 20天 | 10000 |
| 项目督导和评估 | 在畹町经济开发区 开展项目督导和评估 | 州、畹町项目办 | 畹町项目办 | 1000 | 1次 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1次 | 1000 |
| 项目日常管理 | 项目点的运转、管理 | 畹町项目办 | 畹町项目办 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 49400 |  |  |  |  |  |  |  | 49400 |