附件：

云南省“生育关怀·幸福家庭”项目

实施方案

“生育关怀行动”是一项以科学发展观为指导，造福于计划生育家庭和育龄妇女的社会公益性活动。本行动通过多渠道筹集资金，开展系列专项活动，帮助解决育龄群众在实行计划生育过程中遇到的问题和困难，维护他们的合法权益，保护妇女儿童安全，引导人们自觉主动地实行计划生育，倡导社会公平正义，促进社会文明进步，为全面建设小康社会和社会主义新农村做出贡献。“生育关怀·幸福家庭”项目主要目的是为了进一步加大生育关怀行动宣传力度，对不孕不育家庭进行救助，促进家庭幸福和社会和谐。

一、组织机构

（一）组成单位及职责

主管单位：云南省计划生育协会

职    责：全面负责“生育关怀·幸福家庭”项目的管理、监督、检查和指导。

监督单位：云南省生殖健康促进会

职    责：负责对“生育关怀·幸福家庭”项目实施情况进行跟踪、检查和监督。

承办单位：云南九洲医院

职    责：负责“生育关怀·幸福家庭”项目的具体实施和开展。

协办单位：各州（市）、县（市 区）计划生育协会

职    责：负责协助承办单位扎实开展 “生育关怀·幸福家庭”项目工作。

（二）项目组委会

成立云南省“生育关怀·幸福家庭”项目组委会，组委会由主管单位、监督单位和承办单位相关人员组成。其中：设主任一名、副主任两名和成员若干名，下设项目办公室和监督办公室。

主  任：易会安（云南省计划生育协会副会长）

副主任：游文新（上海晨升投资管理有限公司总经理）

副主任：苏建波（云南省计划生育协会项目工作部部长）

顾  问：黄建海（上海晨升投资管理有限公司总经理）

项目办公室主任：刘昌新（云南九洲医院总经理）

项目办公室副主任：杨焕楠（云南九洲医院院长）

项目办公室副主任：卜婉筠（云南省计划生育协会主任科员）

项目办公室成员：陈俊杰、杨永平、陈宏捷、王青山、王智敏、高德莲、徐十祥、包国权、陈继审、袁霜、曾雁飞、李青、陈磊。

监督办公室主任：黎勇（云南省生殖健康促进会副会长）

监督办公室副主任：刘远东（云南省生殖健康促进会理事）

（三）日常工作机构

组委会下设项目办公室，负责统筹协调医疗专家组、宣传推介组、后勤保障组、联系协调组和纪律检查组等部门开展项目工作；下设监督办公室，负责对项目运作进行全面监督。

二、目标任务

（一）每年筹集资金扶持和帮助全省80户贫困计划生育家庭，每个家庭3000元。

（二）每年筹集资金对全省160户特困不孕不育家庭提供免费治疗援助。

（三）每年筹集资金对全省1600户贫困不孕不育家庭提供援助治疗，每个家庭援助2000元。

（四）每年筹集资金免费培训100名以上的基层计生工作者或医务人员。

（五）每年筹集资金奖励全省“生育关怀·幸福家庭”项目先进单位（6个）和先进个人（100名）。

三、时间安排

（一）项目周期

三年：2013年5月--2016年5月（每轮一年，共三轮）。

（二）阶段步骤

1.准备阶段（2013年5月）：召开全省“生育关怀·幸福家庭”项目推进会。

2.实施阶段（2013年6月-2014年4月）：按照实施计划认真开展项目工作。

3.总结阶段（2014年5月）：召开工作总结暨经验交流会。

四、具体内容

（一）帮扶活动

由云南省“生育关怀·幸福家庭”项目组委会赴各州市对贫困计划生育家庭进行慰问。

（二）免费援助项目

由云南省“生育关怀·幸福家庭”项目组委会每年免费援助贫困不孕不育家庭，由各州（市）计生协会统计后上报项目组委会办公室。

（三）援助项目

由云南省“生育关怀·幸福家庭”项目组委会通过各州（市）、县（市区）计生服务站所面向全省不孕不育患者发放专项援助卡。

（四）宣传项目

1.由云南省“生育关怀·幸福家庭”项目组委会统一制作计划生育、不孕不育、生殖健康宣传牌，免费发至全省计生服务站所，由计生服务站所负责安装和维护。

2.由组委会制作不孕不育宣传电视片在电视台播放，宣传“生育关怀·幸福家庭”项目工作进展及成果。

3.由组委会组织稿件在各平面媒体进行宣传报道。

（五）义诊项目

由云南省“生育关怀·幸福家庭”项目组委会统一安排，派出医疗专家和专业检查车与各州（市）、县（市区）计生服务站所密切配合，深入到基层做好不孕不育义诊活动。由当地计划生育协会组织不孕不育患者参加义诊、咨询、不孕不育防治科普讲座。现场发放云南省“生育关怀·幸福工程”卡、不孕不育诊疗指南等宣传资料。

（六）业务培训

根据各州（市）实际情况，组织当地计生服务站所的计生干部和医务人员进行业务培训，提高基层计生服务站的不孕不育诊疗水平，提升优质服务能力。

（七）交流沟通

云南省“生育关怀·幸福工程”项目组委会与各州（市）计划生育协会利用互联网建立信息互通平台，进行信息交流、学术探讨、疑难问题处理和资源共享等。

（八）情况通报

由云南九洲医院制定《怀孕报喜奖励办法》，每月对来诊人数、治疗人数及成功怀孕人数等情况进行统计，每月进行通报。

（九）表彰奖励

每年对开展“生育关怀·幸福家庭”项目工作先进的单位和个人进行表彰奖励。

（十）总结推广

及时对项目工作情况进行总结，分享交流工作经验和典型案例，不断扩大项目的影响力和示范作用。