## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省计划生育协会 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省计生协业务专项经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省计划生育协会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 780 |  | 780 |  | 597.15 | 10 | 76.56 | 7.66
|  | 其中：当年财政拨款 | 330 |  | 330 |  | 266.6 |  | 80.79
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 450 |  | 450 |  | 330.55 |  | 73.46
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施项目，达到以下预期目标： （一）认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理对计生协作出的重要指示批示精神，全面贯彻落实中央、省委群团工作部署，牢牢把握群团工作改革的正确方向，不断增强计生协组织的政治性、先进性和群众性。 （二）在宣传贯彻落实中共中央国务院《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》和《中共云南省委、云南省人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》中，更好地承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等重点工作。 | [5 empty] | (一)开展到基层计生协宣讲党史10场次、党史党建知识“百题”竞赛、制作庆祝中国共产党成立100周年宣传海报1000张和党史学习教育宣传手册10000本的“十讲百题千报万册”活动，在全省计生协系统形成党史学习教育的浓厚氛围。 （二）2021年5月27日，云南省计生协第五届理事会第四次会议在昆明召开。会议听取并审议通过了省计生协常务副会长李善荣所作的理事会工作报告，调整增补了27名第五届理事会理事和5名常务理事。 （三）不断拓展青春健康教育工作，投入项目资金34万元，预计受益人数2.2万人。开展失独家庭住院护理保险工作，为全省失独家庭父母提供住院医疗津贴、意外残疾、重大疾病保障，总保险费213万元。在全省范围内共出险赔付1843人次，累计赔付179.11万元。 （四）为挂钩联系的湾岗村1341户村民购买意外伤害保险。评选“最美健康家庭”，刊发文字类稿件218篇、图片157张、短视频54个。开展10期“健康课堂”网络直播，累计有189万余人次观看了直播，促进了群众健康素养有效提升。 （五）全省各级计生协共组织开展各类宣传活动5243场次，宣传咨询服务群众126.89万人次；开展“我为群众办实事”实践服务活动3543场次，走访慰问计生特殊家庭和困难家庭1.36万人，累计受益群众25.79万人次。累计在国家级媒体刊发稿件1篇，省级媒体刊发10篇，州市级及县级媒体刊发162篇，进一步提升了计生协的社会影响力。截至12月6日，省计生协官网共发布信息680条，微信公众号推送信息49期242条。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 83
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传人群 | >= | 20000 | 人 | 21000 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 参加会议人数 | >= | 99 | 人 | 90 | 10 | 8 | 偏差原因：因工作冲突，部分人员请假未参会。改进措施：下一步广泛征求意见，做到应参必参，合理设置绩效指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 发放宣传资料 | >= | 20000 | 份 | 22000 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 计生特殊家庭覆盖率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 培训合格率 | >= | 95 | % | 0 | 5 | 0 | 偏差原因：受疫情影响，未举办培训班。改进措施：做好培训安排，完成预算指标。
产出指标 |  | 成本指标 | 专项业务培训成本节约率 | >= | 5 | % | 0 | 5 | 5 | 偏差原因：受疫情影响，未举办培训班。改进措施：做好培训安排，完成预算指标。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 目标人群对青春健康知识知晓率 | >= | 90 | % | 92 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 目标人群对计生特殊家庭住院护理险的知晓率 | >= | 90 | % | 95 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 目标人群对生育关怀项目的满意度 | >= | 90 | % | 95 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学生、教师对青春健康教育活动的满意度 | >= | 90 | % | 95 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 计生特殊家庭对计生特殊家庭住院护理险满意度 | >= | 90 | % | 95 | 3 | 3
其他需要说明的事项 |  |  | 其他资金来源是中国人寿保险公司捐赠的生育关怀项目资金
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.66 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。