## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省计划生育协会 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省计生协业务专项经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省计划生育协会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 420 |  | 420 |  | 367.6 | 10 | 87.52 | 8.75
|  | 其中：当年财政拨款 | 420 |  | 420 |  | 367.6 |  | 87.52
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施项目，达到以下预期目标： （一）认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理对计生协作出的重要指示批示精神，全面贯彻落实中央、省委群团工作部署，牢牢把握群团工作改革的正确方向，不断增强计生协组织的政治性、先进性和群众性。 （二）宣传贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，更好地承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等重点工作。 （三）充分发挥计生协组织网络健全、植根群众、人才聚集的独特优势，广泛开展社会主义核心价值观、新型婚育观念、健康生活方式等宣传教育，在健康云南建设、打造“健康生活目的地”、健康扶贫等工作中发挥重要作用。 （四）认真贯彻落实《中国计划生育协会改革方案》《云南省计划生育协会改革方案》要求，履行好全省理事会、常务理事会的职责任务；加强全省计生协干部队伍组织建设和能力建设，积极开展生育关怀活动，积极满足群众日益增长的对美好生活向往需求，真正发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作。 | [5 empty] | 宣传人群达到20000人以上； 发放宣传资料达到20000份以上； 计生特殊家庭住院护理险覆盖率达到95%以上； 目标人群对青春健康知识知晓率达到95%以上； 目标人群对计生特殊家庭住院护理险的知晓率达到100%； 目标人群对生育关怀项目的满意度达到95%以上； 学生、教师对青春健康教育活动的满意度达到95%以上； 计生特殊家庭对计生特殊家庭住院护理险满意度达到95%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 75
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传人群 | >= | 20000 | 人 | 20000 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 参加会议人数 | >= | 99 | 人 | 0 | 5 | 0 | 由于中国计生协未召开理事会故省级也未召开
产出指标 |  | 数量指标 | 发放宣传资料 | >= | 20000 | 份 | 20000 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 计生特殊家庭覆盖率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 培训合格率 | >= | 95 | % | 0 | 5 | 0 | 受疫情影响未能集中开展相关培训 下一步正常组织开展
产出指标 |  | 成本指标 | 专项业务培训成本节约率 | >= | 5 | % | 0 | 5 | 0 | 受疫情影响未能集中开展相关培训 下一步正常组织开展
效益指标 |  | 社会效益指标 | 目标人群对青春健康知识知晓率 | >= | 90 | % | 95 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 目标人群对计生特殊家庭住院护理险的知晓率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 目标人群对生育关怀项目的满意度 | >= | 90 | % | 95 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学生、教师对青春健康教育活动的满意度 | >= | 90 | % | 95 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 计生特殊家庭对计生特殊家庭住院护理险满意度 | >= | 90 | % | 95 | 4 | 4
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 83.75 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省计划生育协会 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省计划生育协会单位信创项目省级专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省计划生育协会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2.69 |  | 2.69 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2.69 |  | 2.69 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设安全可靠的相关工程，确保各方安全。 | [5 empty] | 工程经过相关评审验收，达到了确保相关设备安全运行的要求。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 82
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 30 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 项目建设按期完成率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20
效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动省内信息产业 | = | 增长 | 所在县（市、区）平均水平 | 略高于平均水平 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 党政机关工作效率 | = | 提升 | 所在县（市、区）平均水平 | 略高于平均水平 | 20 | 18
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | >= | 90 | % | 92% | 10 | 9
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。